HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

| Lp. | Termin | Przedsięwzięcie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.V | Opracowanie zarządzenia Prezydenta w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego |  |
| 2 | V-VI | Kampania informacyjna (strona internetowa Miasta; BIP; media) |  |
| 3 | do 14.V | Opracowanie zarządzenia Prezydenta oraz Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Świnoujście |  |
| 4 | do 16.V | Opracowanie formularza wniosku projektu i formularza karty do głosowania |  |
| 5 | do 24.V | Umieszczenie w BIP – zasadniczych dokumentów i formularzy dotyczących Budżetu Obywatelskiego |  |
| 6 | 1-30.VI | Zgłaszanie wniosków i propozycji projektów przez mieszkańców |  |
| 7 | 1-4.VII | Ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów |  |
| 8 | do 13.VIII | Weryfikacja propozycji mieszkańców oraz ich kwalifikacja przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |  |
| 9 | do 14.VIII | Umieszczenie listy projektów na stronie internetowej Miasta i w BIP |  |
| 10 | od 15.VIII do 15.IX | Głosowanie mieszkańców |  |
| 11 | 16-18.IX | Opracowanie listy projektów przyjętych do realizacji |  |
| 12 | 19.IX | Ogłoszenie wyników głosowania oraz przyjętych do realizacji projektów i umieszczenie ich na stronie internetowej Miasta i w BIP |  |
| 13 | XI | Umieszczenie projektów w budżecie Gminy Miasto Świnoujście na 2015 rok |  |